## Slide 1
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СРЕЗ · ВНЕДРЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ «КАМЕРАТА»
Методика внедрения: этапы, роли, загрузка
Операционный уровень методики, выведенной из фактического хода пилота Д8 и перепроверенной на пилоте «Эко»: кто что делает на каждом из 9 этапов, сколько это стоит по времени, и где команда упирается в потолок по загрузке.
9
этапов внедрения
~55–81
чел.-дн. на пилот
6–8
недель календаря
2
роли в команде — А / Р
13–14.09.2026 · docs/metodika-vnedreniya.md
1 / 6

## Slide 2
§1 — КАРТА ЭТАПОВ
9 этапов, ведущая роль, что фиксируем
А — аналитик, Р — разработчик, АР — распределено между обоими
№ | Этап | Роль | Результат, который фиксируем
0 | Диагностика до контракта | А | Разбор ТЗ: противоречия и пробелы
1 | Скоуп и контракт | АР | Подписанное ТЗ с числовыми порогами приёмки
2 | Готовность интеграции | Р | Источники данных подключены и видны платформе
3 | Проектирование теста | АР | Матрица сценариев + датированный трекер
4 | Исполнение и живое тестирование | А | Заполненный трекер, проверяемые строки
5 | Консолидация находок | АР | Отчёт вендору по корневым причинам
6 | Цикл проверки фиксов | АР | «Баг → перепроверка → вердикт» по каждому пункту
7 | Оценка приёмки | А | Таблица pass/fail по пунктам ТЗ
8 | Закрытие / роадмап | АР | Финальный отчёт, статус по каждому пункту
2 / 6

## Slide 3
§2 — КАЛЕНДАРЬ
Диаграмма Ганта: 9 этапов на 8 неделях
Этапы 2–3 и 4–7 идут параллельно/итеративно, не строго друг за другом
Chart: 
| 8 · Закрытие / роадмап | 7 · Оценка приёмки | 6 · Цикл проверки фиксов | 5 · Консолидация находок | 4 · Исполнение / тестирование | 3 · Проектирование теста | 2 · Готовность интеграции | 1 · Скоуп и контракт | 0 · Диагностика
офсет | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
Длительность (нед.) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1
3 / 6

## Slide 4
§3 — ЗАГРУЗКА КОМАНДЫ
Пиковые загрузки по неделям
Чел.-дн. в неделю на роль · пунктир — потолок 1 ФТЕ (5 дн./нед.)
Chart: 
| Нед. 1 | Нед. 2 | Нед. 3 | Нед. 4 | Нед. 5 | Нед. 6 | Нед. 7 | Нед. 8
Аналитик | 6.5 | 5.6 | 2.6 | 4 | 4.9 | 7.4 | 8.1 | 4.5
Разработчик | 2 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 1
Потолок 1 ФТЕ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Пик аналитика — недели 6–7 (до 8,1 чел.-дн./нед., ~1,6 ФТЕ): пересечение фазы 6 «Цикл проверки фиксов» и фазы 7 «Оценка приёмки». Разработчик остаётся в пределах 1 ФТЕ весь пилот — пик на неделях 2–4 (интеграция), но не критичный.
4 / 6

## Slide 5
§4 — ВЫВОДЫ ПО ЗАГРУЗКЕ
Что это значит для планирования следующего пилота
1
Аналитик — узкое место недель 6–7
Фазы 6 (перепроверка фиксов) и 7 (оценка приёмки) физически пересекаются по календарю — единственный аналитик не укладывается в 5-дневную неделю. Варианты: сдвинуть фазу 7 на неделю позже фазы 6, либо подключить второго аналитика на 1–2 недели точечно.
2
Разработчик не требует второй пары рук
Даже на пике (недели 2–4, готовность интеграции) загрузка не превышает ~1 ФТЕ. Риск этой фазы — не в трудоёмкости, а в непредсказуемости срока (внешние блокеры на стороне заказчика), см. §2 методики.
3
Оценки — реконструкция, не факт
Цифры выведены из хронологии файлов пилота Д8, не из прямого учёта часов. Первая проверка — сверить с фактическим временем на следующем клиенте и скорректировать веса по фазам.
5 / 6

## Slide 6
§5 — ДАЛЬШЕ
Из методики — в переиспользуемые шаблоны
1
Шаблон датированного трекера
Структура столбцов, легенда условий теста (этапы 3–4) — чтобы не пересобирать на каждом новом клиенте с нуля
2
Формат баг-репорта вендору
«Для вендора» + «наше внутреннее мнение» отдельными блоками (этап 5) — закрепить как переиспользуемый шаблон
3
Сверка трудоёмкости на практике
Сверить оценки §2–3 методики с фактическим временем на следующем пилоте, скорректировать веса по фазам
Полный текст методики — docs/metodika-vnedreniya.md
6 / 6