## Программа проекта
Программа проекта Д8
Этап / волна | Цель | Примерный срок | Статус | Комментарий
П2 — Целевая архитектура и карта волн | Спроектировать архитектуру под волны 1–2, наметить направление волны 3+ | 1–2 недели | Не начато | Зависит от ответов на вопросы №1 (волна 1), №6–8 (ESB/КХД)
Волна 1 — RAG-документы | Зависит от толкования (см. вопрос №1: новые типы документов / качество существующих / новая коллекция) | ≈2–4 недели (по аналогии с этапом «Исполнение» методики, короче за счёт готовых шаблонов пилота) | Ожидает уточнения | Содержание волны не определено — приоритет №1 в листе «Вопросы к заказчику»
Волна 2 — Расширение КХД и ESB | Больше витрин данных и API в шине, возможно шире периметр КХД | ≈4–6 недель (интеграция — исторически самое узкое место, см. методика, этап «Готовность интеграции») | Ожидает уточнения | Зависит от вопроса №3 (детальный состав работ) и вопросов №6–8 (список витрин/API), №11 (динамические права — как gate для чувствительных волн)
Волна 3+ | Не определено — заказчик прямо оставил открытым | Не определено | Открыто | Кандидаты: роллаут по ролям, динамические права, источники вне пилотной тройки
П4 — Промышленная эксплуатация | Переход от «команда внедрения тестирует» к «продукт эксплуатируется с SLA» | Начинается не раньше приёмки волны 2 | Не начато | Зависит от вопроса №15 (кто владелец процесса со стороны Д8)
П5 — Постоянные улучшения | Цикл «фикс → перепроверка» становится постоянным процессом, не разовым | Продолжается без формального конца, начиная после П4 | Не начато

## Вопросы к заказчику
Скоуп проекта Д8 — вопросы к заказчику
№ | Категория | Приоритет | Вопрос | Наше предложение (если есть) | Ответ заказчика | Статус
1 | Волны проекта | Критичный | Волна 1 «RAG-документы» — что именно имеется в виду: (а) новые типы документов сверх пилотных двух коллекций, (б) улучшение качества/покрытия уже загруженного, или (в) отдельная новая коллекция под конкретную задачу/подразделение? | Закрыть коротким созвоном, не перепиской — три толкования слишком разные по объёму работ, чтобы гадать. Первый вопрос из всего списка. |  | Требует проработки
2 | Волны проекта | Критичный | Цель и критерий волны 1 — какой результат для бизнеса должна дать волна 1? По каким признакам вы будете считать её завершённой и успешной? | Это должен сформулировать сам Д8 — не готовая формулировка от нас, а прямой запрос к заказчику. |  | Требует проработки
3 | Волны проекта | Критичный | Волна 2 — нужен детальный состав работ: список конкретных витрин/API, которые нужно добавить в ESB и КХД (не только общее направление «расширить»). | Собрать вместе с заказчиком на отдельной встрече — состав работ определяет и срок, и трудоёмкость волны 2. |  | Требует проработки
4 | Волны проекта | Высокий | Волна 3 и далее — есть ли уже примерное направление (роли, новые источники, промышленная эксплуатация), или это открытый вопрос до завершения волны 2? |  |  | Требует проработки
5 | Волны проекта | Высокий | Цель и критерий волны 3+ — когда направление определится, какая бизнес-цель будет стоять за ней, и какими критериями вы будете руководствоваться при выборе? |  |  | Требует проработки
6 | Интеграция (ESB/КХД, волна 2) | Высокий | Какие конкретно витрины данных нужно добавить в ESB сверх текущего среза CRM (Bitrix24)? Список витрин с владельцами на стороне Д8. |  |  | Требует проработки
7 | Интеграция (ESB/КХД, волна 2) | Высокий | Какие конкретно API нужно открыть через шину — по каждому: система-источник, формат (REST/SOAP/др.), кто на стороне Д8 отвечает за контракт API. |  |  | Требует проработки
8 | Интеграция (ESB/КХД, волна 2) | Высокий | КХД — расширяется ли состав таблиц/витрин внутри самого хранилища, или его периметр остаётся как в пилоте? |  |  | Требует проработки
9 | Интеграция (ESB/КХД, волна 2) | Высокий | Цель и критерий волны 2 — какую бизнес-задачу решает расширение ESB/КХД? По какому набору проверок/сценариев вы примете волну 2 как завершённую? |  |  | Требует проработки
10 | Права доступа и роли | Нормальный | Реальная оргструктура для проекта: список подразделений/ролей с числом пользователей в каждой (не гипотетическая таблица из мастер-ТЗ, а факт) — нужна для карты волн 3+. |  |  | Требует проработки
11 | Права доступа и роли | Высокий | Права доступа сотрудников сейчас фиксированы по статичному списку политик. Для проекта это должно стать динамическим через API — но нужна точная схема: права хранятся и администрируются внутри платформы, или платформа получает их из внешней системы через API и только применяет? Если второе — какая система источник истины и как часто права обновляются? | Не блокировать волну 2 (запускать на статичной модели, как в пилоте), но зафиксировать как gate для волн с чувствительными данными (комплаенс, бэк-офис). Платформа тоже отметила это «Уточнить у заказчика» — ждёт ответа с обеих сторон. |  | Требует проработки
12 | Платформенные возможности | Нормальный | Кастомизация выбора источников — нужно уточнить, что имеется в виду: (а) подключение/отключение целых каталогов данных внутри домена компании, или (б) выбор персоны/профиля пользователя с отдельным набором прав доступа? Это разные по объёму реализации задачи. |  |  | Требует проработки
13 | Платформенные возможности | Нормальный | Персональные RAG-коллекции пользователей — нужно уточнить механику: фильтр по документам внутри уже существующей коллекции, или отдельная новая коллекция, которую пользователь создаёт и наполняет сам? |  |  | Требует проработки
14 | Платформенные возможности | Нормальный | Упрощение заведения пользователей — нужен не общий запрос, а конкретный кейс: как должен выглядеть процесс пошагово (кто инициирует, какие поля, кто подтверждает). |  |  | Требует проработки
15 | Общее по проекту | Нормальный | Кто со стороны Д8 — новый владелец процесса на фазе П4 (промышленная эксплуатация)? Тот же технический контакт, что в пилоте, или отдельная выделенная роль/команда? |  |  | Требует проработки

## Реестр проедложений
Реестр открытых платформенных пунктов
Статус | Пункт | Приоритет | Реализация | Уточнение
В плане | Мультидоменная авторизация | Критичный | 4 квартал | —
— | Работа с MS Office 365 | Нормальный | 4 квартал | —
Выяснить про search API | Поддержка актуальной версии API Claude (web search и т.п.) | Критичный | — | Уточняем сами
Кастомизация выбора источников | Возможность подключения/отключения источников данных внутри компании при работе в режиме чата и через API | Нормальный | — | Требуется уточнения от Д8
— | Отмечать замены в анонимизируемых данных для пользовательских правил не как CUSTOM_N, а с разными наименованиями для разных правил | Нормальный | 4 квартал | —
— | Обновление данных в RAG-ах через API. Базы знаний ведутся в других источниках, нужны автоматические процедуры по поддержанию в актуальном состоянии баз знаний в ИИ платформе | Высокий | 4 квартал | —
Требует проработки | Обновление информации о правах доступа сотрудников к данным внутри таблиц. Сейчас — только по фиксированному списку из политик доступа. Нужно, чтобы данные получались через таблицы/API — права динамические и могут регулярно меняться | Высокий | — | Требуется уточнения от Д8
Требует проработки (визуал) | Работа с графиками — проблемы в отображении данных, есть планы по красоте отображения, пока не хочется оставлять как целевой вариант | Нормальный | 4 квартал — 1 квартал 2027 | —
Требует проработки | Дать пользователям возможность создавать RAG и делиться ими с сотрудниками — персональные коллекции у пользователя, а не набор файлов как сейчас. Выводить документы в фильтры для пользователя при выборе источника запроса | Нормальный | — | Требуется уточнения от Д8
В работе | Пользовательская и админская документация на систему | Высокий | 4 квартал | —
— | Упрощение заведения пользователей | Нормальный | — | Требуется уточнения от Д8