## ЭКО_2 — тест
Группа | № | Приоритет | Вопрос | Статус 11.09 (пилот) | Статус 12.09 (ре-тест eco) | Дата — проход A | Ответ — проход A (Данные+SQL+Документы) | Источник(и) — проход A | Статус — проход A | Дата — проход B | Ответ — проход B (только Документы) | Источник(и) — проход B | Статус — проход B | Итоговый вывод
1 | 1 |  | Я начальник склада. Мне принесли акт забраковки. Что я должен сделать? | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)
1 | 2 |  | Я технолог ЛР. Кто управляет процессом, когда мы делаем экспериментальную партию? | Нет чёткого ответа | Исправлено
1 | 3 |  | Я мастер на производстве. В заказе увидел пометку «Экспериментальная». Мои действия? | Частичный ответ | Исправлено
2 | 1 |  | Какие поля заполняет оператор после фасовки продукции? | Чёткий ответ | Регрессия
2 | 2 | ★ ПЕРВООЧЕРЕДНО | Действия по корректировке Заказа на производство при выпуске продукции с меньшим весом. | Частичный ответ | Без изменений — ошибка сохраняется | [8 empty] | Источник Д-08-04-01 уже в корпусе, но не цитировался 12.09 — проверить, подтянется ли на чистой коллекции.
2 | 3 | ★ ПЕРВООЧЕРЕДНО | С какой высоты нужно сбрасывать пластиковую тару объёмом от 1,5 до 5 литров, чтобы проверить её прочность? | Нет чёткого ответа | Без изменений — ошибка сохраняется | [8 empty] | Ответ (0,8 м) должен быть в metodika-38.docx — точно читаемый файл; плюс здесь была 2-я аномалия цитирования («глоссарий»).
3 | 1 |  | Как технолог ПО получает сырьё на производство? | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)
3 | 2 | ★ ПЕРВООЧЕРЕДНО | Я менеджер по продажам. Клиент попросил поменять характеристику товара в уже оформленном заказе, но на складе уже распечатали заявку на сборку. Что делать? | Частичный ответ | Частично улучшено | [8 empty] | Источник И-12-10-03 отсутствовал в корпусе 12.09, теперь добавлен — прямая проверка гипотезы «формат/парсинг».
3 | 3 |  | Продукцию забраковали на производстве, кто и какие действия должен совершить? | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)
4 | 1 |  | Какой маркой стретч-плёнки обматывают паллеты с готовой продукцией? | Нет чёткого ответа | Без изменений — верно (не была ошибкой)
4 | 2 |  | Как часто нужно оценивать квалификацию внештатных сотрудников, которые работают по договору подряда? | Нет чёткого ответа | Без изменений — верно (не была ошибкой)
4 | 3 |  | Какие поля должны быть заполнены в журнале «Учёт уборки производственного оборудования» Форма 17-08? | Нет чёткого ответа | Без изменений — верно (не была ошибкой)
5 | 1 |  | Я технолог производства. Необходимое сырьё находится на складе «Проверка ОКК». Как мне его получить? | Частичный ответ | Исправлено
5 | 2 | ★ ПЕРВООЧЕРЕДНО | Я механик. Пришло несколько заявок на срочный ремонт. Как понять, какую делать первой? | Частичный ответ | Без изменений — ошибка сохраняется (retrieval, контрольный случай) | [8 empty] | Контрольный retrieval-случай — источник читаемый и полный, если не найдётся и здесь, проблема точно не в формате файлов.
5 | 3 |  | Я начальник производства. Нужно сделать запас продукции на склад, но оборудование занято под срочный заказ покупателя. Как поступить? | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)
6 | 1 |  | Какие действия оператора по фасовке готовой продукции? | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)
6 | 2 | ★ ПЕРВООЧЕРЕДНО | Как добавить новую Спецификацию в 1С-8? | Частичный ответ | Без изменений — ошибка сохраняется (+ служебная ошибка сервиса) | [8 empty] | Нужный источник И-08-05-08 в корпусе есть, но ни разу не подтягивался — плюс здесь была служебная ошибка сервиса, нужно перепроверить отдельно от неё.
6 | 3 |  | Опиши процесс входного контроля сырья. | Чёткий ответ | Без изменений — верно (не была ошибкой)

## Легенда и условия
Легенда статусов
ИСПРАВЛЕНО ✅ | Ошибка пилота больше не воспроизводится, ответ верный и полный
ЧАСТИЧНО УЛУЧШЕНО | Стало лучше, но ключевая деталь по-прежнему не дана
РЕГРЕССИЯ ⚠️ | Было верно, стало хуже
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ — ошибка сохраняется | Тот же пробел, что и раньше
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ — верно | Не было ошибкой, осталось верно
АНОМАЛИЯ ЦИТИРОВАНИЯ | Карточка источника показывает файл, не совпадающий с текстом ответа — отмечать отдельно, даже если ответ верный
Условия теста — заполнить по факту (см. instrukciya-test-eko-2.md, §6)
Параметр | Проход A / Проход B
Дата и время
Модель
Агент/режим
Рассуждения (reasoning)
Область поиска — источники | A: Данные (каталог и SQL) + Документы ¦ B: только Документы
Область поиска — коллекции | Сузить до «ЭКО_2» в обоих проходах