# План пилота: «Платформа» + AI Guard в контуре АО «Инвестиционная компания Д8»

Практический план исполнения по Приложению №1 к Договору № ИКД-1-PRO от 15.07.2026 (docs/sources/tz-pilot-ikd-1-pro-ai-guard.docx, разбор — case-03-pilot-tz-ai-guard.md). Подрядчик — ООО «АйТиКью Про» (ген. директор А.Б. Шаронин), заказчик — АО «Инвестиционная компания Д8» (ген. директор В.В. Грицук, тот же клиент, что в кейсах 01–02).

# 0. Что нужно понимать перед стартом

Часы пилота (6 недель) запускаются не с даты договора, а с момента, когда заказчик фактически предоставил инфраструктуру и доступы к КХД/ESB — это прямо оговорено в разделе «Организационные условия» ТЗ. Дата подписания договора (15.07.2026) — не дата начала пилота.

Статус на сейчас (на 05.08.2026): номинальное начало работ — 27.07.2026; целевая дата доступа к КХД/ESB — 31.07.2026. Доступ пока не закрыт полностью, но сдвинулся с мёртвой точки: со стороны заказчика (Д8) идёт предоставление доступа к ESB-шине и КХД, реализуется подключение пользователей. Просрочка к целевой дате — 5 дней (9 дней к номинальному старту). По условиям ТЗ часы пилота считаются именно от даты фактического доступа, поэтому официальный День 1 ещё не наступил — как только доступ полностью откроется, календарь ниже пересчитывается от новой фактической даты. Параллельно, не дожидаясь закрытия доступа, со стороны исполнителя идёт тестовая загрузка документов и проверка по тестовому сценарию. 27.07–05.08 засчитываются как подготовительная работа, не блокированная доступом, но не входят в 6-недельный счётчик пилота.

Причина съезда сроков: единственная причина текущего отставания была в доступе к КХД/ESB со стороны заказчика (Д8), который по плану должен был быть открыт к 31.07.2026. Все остальные подготовительные работы (инфраструктура, состав ролей, RAG-коллекции, тестовая загрузка документов) выполнены в срок или с опережением графика — см. Этап 1 ниже.

Обновление (25.08.2026). Инфраструктурный блокер снят: доступ к КХД/ESB закрыт, инфраструктура полностью готова — Этап 1 завершён. Тестирование по ИБ идёт полным ходом: по устному апдейту — прогон завершён на 93%. Сценарий «Анонимизатор-2» (обезличивание в документе, 7 форматов) имеет подготовленный трекер результатов (docs/test-data/anonymizer-2-test-documents/test-tracker.xlsx — 3 тестовых документа × 8 форматов = 24 строки), но сам файл в репозитории ещё не синхронизирован с этим прогоном — на момент проверки 0 из 24 строк заполнено. Актуальный % (93%) зафиксирован только текстом, xlsx требует обновления перед тем, как опираться на него как на источник данных. Точная дата фактического открытия доступа (новый День 1) не указана — календарь по этапам ниже пересчитать, как только дата будет известна.

Плановые и фактические сроки по этапам

| Этап | Плановая длительность | Плановые даты (от целевого Дня 1 = 31.07) | Факт на 25.08.2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 — Подготовка и развёртывание | 7 дней | 31.07–06.08.2026 | ✅ Завершён — инфраструктура и доступ к КХД/ESB готовы |
| Этап 2 — Интеграция | 14 дней | 07.08–20.08.2026 | 🔄 В процессе — Дорожки A (КХД), B (ESB) и C (MCP) подключены и работают |
| Этап 3 — Опытная эксплуатация | 14 дней | 21.08–03.09.2026 | 🔄 Тестирование по ИБ идёт — прогон завершён на 93% (устный апдейт; трекер test-tracker.xlsx для сценария «Анонимизатор-2» ещё не синхронизирован) — полный охват по остальным сценариям не подтверждён |
| Этап 4 — Оценка и отчёт | 7 дней | 04.09–10.09.2026 | Не начат |

Даты в этой таблице остаются целевыми ориентирами до тех пор, пока не известна точная дата фактического открытия доступа — как только она появится, весь календарь пересчитывается от неё.

# 1. Чек-лист готовности к старту (закрыть до Дня 1)

| # | Что нужно | Кто предоставляет | Блокирует |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сервер/ВМ под СУБД+платформу и под контейнерную среду (≈8 vCPU, 32 ГБ RAM, 100 ГБ SSD, GPU для эмбеддеров) — по факту это один общий сервер, а не два раздельных, как изначально предполагалось по ТЗ | Д8 | ✅ Выполнено — инфраструктура развёрнута и подтверждена |
| 2 | Контейнерная среда (Docker/Kubernetes), Linux | Д8 | ✅ Выполнено (Docker развернули собственными силами) |
| 3 | Сетевой доступ + учётная запись read-only к КХД (согласованные схемы/таблицы) | Д8 | ✅ Выполнено (обновление 25.08.2026) |
| 4 | Сетевой доступ к ESB-шине + спецификация интерфейса справочника клиентов + учётные данные | Д8 | ✅ Выполнено (обновление 25.08.2026) |
| 5 | Сетевой доступ к MCP-серверу + спецификация интерфейса + учётные данные | Д8 | ✅ Выполнено (обновление 26.08.2026) — сервер подключён и работает |
| 6 | Сетевой доступ к внутренней RAG-компании + спецификация + учётные данные | Д8 | Этап 2 — см. открытый вопрос ниже |
| 7 | Состав и права 2–5 ролей — согласовать заранее, не на ходу | Совместно | Этап 1 |
| 8 | Состав 2 RAG-коллекций документов | Совместно | ✅ Загрузка документов идёт, поиск по коллекциям уже работает |
| 9 | Пилотная группа — до 20 пользователей на 2 согласованные роли | Д8 | Этап 3 |
| 10 | Доступ/API-ключ к выбранной облачной LLM для маршрутизации через AI Guard | Д8 | ✅ Выполнено (обновление 25.08.2026) — ключи получены 04.08.2026, подключение через AI Guard работает |
| 11 | Технический контакт со стороны Д8 | Д8 | Все этапы |

Открытый вопрос, не закрытый ТЗ: что именно означает источник «RAG-компании» — отдельная уже существующая у заказчика RAG-система, к которой платформа подключается как к источнику (гипотеза из case-03), или что-то ещё. Уточнить до Этапа 2 — от этого зависит, идёт ли туда read-доступ или полноценная интеграция.

# 2. Календарный план по этапам

Даты ниже приведены от целевого Дня 1 (31.07.2026, см. раздел 0) как ориентир. Поскольку доступ к КХД/ESB на 05.08.2026 ещё не закрыт полностью (в процессе предоставления), официальный День 1 не наступил, и весь календарь сдвигается вправо на каждый день просрочки — пересчитать сразу после фактического получения доступа.

## Этап 1 — Подготовка и развёртывание (31.07–06.08.2026, целевые даты) — ✅ ЗАВЕРШЁН

| Подзадача | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- |
| Открытие доступа к КХД (read-only, согласованные схемы/таблицы) | Д8 — технический контакт | ✅ Выполнено |
| Открытие доступа к ESB-шине | Д8 — технический контакт | ✅ Выполнено |
| Выделение инфраструктуры (сервер под СУБД+платформу, GPU под эмбеддеры, контейнерная среда) | Д8 | ✅ Подтверждено — один общий сервер вместо двух раздельных по ТЗ |
| Согласование состава и прав 2–5 ролей (верхнеуровнево, без детальной настройки) | Совместно | ✅ (закрыто до Дня 1 по чек-листу) |
| Согласование состава 2 RAG-коллекций (какие документы, не сама загрузка) | Совместно | ✅ (закрыто до Дня 1 по чек-листу) |
| Тестовая загрузка документов в RAG-коллекции и проверка по тестовому сценарию | АйТиКью Про | ✅ Идёт, поиск по коллекциям уже работает |
| Установка и базовая настройка платформы на стенде | АйТиКью Про — команда внедрения | ✅ |
| Пробный запуск | АйТиКью Про — команда внедрения | ✅ подтверждено |

Результат этапа получен полностью (обновление 25.08.2026): вся инфраструктура (сервер под СУБД+платформу, контейнерная среда) подтверждена и развёрнута — по факту это один общий сервер (≈8 vCPU, 32 ГБ RAM, 100 ГБ SSD), а не два раздельных, как изначально предполагалось по ТЗ; Docker разворачивали собственными силами. Состав ролей и RAG-коллекций согласован, загрузка документов в RAG завершена, поиск по коллекциям работает, пробный запуск проведён. Доступ к КХД и к ESB-шине закрыт полностью. Точная дата фактического закрытия доступа (и, соответственно, новый День 1 для отсчёта 6-недельного пилота) не уточнена — как только появится, пересчитать календарь Этапов 2–4 от неё.

## Этап 2 — Интеграция (07.08–20.08.2026) — 🔄 В ПРОЦЕССЕ, детально по дорожкам

Четыре независимых интеграционных потока + два сквозных (ролевая модель, канал к LLM) — идут параллельно, не последовательно. Дни считаются рабочими от начала этапа (07.08 = День 1).

Дорожка A — КХД

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| A1. Настройка read-only коннектора к согласованным схемам/таблицам | АйТиКью Про | Дни 1–2 |
| A2. Тестовые выборки, валидация корректности данных | АйТиКью Про | Дни 2–3 |
| A3. Прогон сценария «Платформа-1» (права на источник/таблицу/колонку) | Совместно — Д8 подтверждает матрицу прав | Конец недели 2 |

✅ Подключение к КХД сделано (обновление 25.08.2026) — A1/A2 выполнены, идёт тестирование; статус A3 отдельно не подтверждён.

Дорожка B — ESB (справочник клиентов)

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| B1. Спецификация интерфейса и учётные данные интеграции | Д8 — технический контакт | Должно быть готово к старту этапа |
| B2. Реализация интеграции с ESB-шиной | АйТиКью Про | Дни 1–4 |
| B3. Тестовые вызовы, сверка данных клиента | Совместно | Дни 4–5 |

✅ Подключение к ESB-шине сделано (обновление 25.08.2026) — B1/B2 выполнены, идёт тестирование; статус B3 отдельно не подтверждён.

Дорожка C — MCP-сервер

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| C1. Подключение по предоставленной спецификации | АйТиКью Про | Дни 3–5 |
| C2. Проверка перечисления и вызова инструментов | АйТиКью Про | Дни 5–6 |

✅ Подключено и работает (обновление 26.08.2026) — блокер по учётным данным от Д8 снят. Подтверждено на практике: инструмент n8n_getCurrentTime успешно вызван и вернул результат (журнал LLM-сессий, вызов #5 → результат #6, оба помечены egress); в чате агент «Синапс.Инсайт — Аналитик» (модель Qwen3.8-27B · VLLM loc) на вопрос «какая операционная дата установлена» корректно ответил через тот же MCP-инструмент: «Операционная дата: 26.08.2026 (время 14:11 по Москве)».

Дорожка D — «RAG-компании» (источник, требующий уточнения)

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| D0. Уточнить, что это за источник — отдельная RAG-система заказчика или иное (открытый вопрос из раздела 0) | Совместно, приоритетно | День 1, до начала интеграции |
| D1. Подключение по итогам уточнения | АйТиКью Про | Дни 6–8 |

Дорожка E — Ролевая модель (сквозная, питает дорожки A/F)

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| E1. Перевод согласованного состава ролей в конкретные права на источник/таблицу/колонку | АйТиКью Про настраивает, Д8 — технический контакт подтверждает | Дни 1–5, параллельно с A–D |
| E2. Прогон сценария «Платформа-2» (права на уровне данных — по ФИО/номеру договора) | Совместно | Конец недели 2 / начало недели 3 |

🔄 Идёт проверка по разделению области видимости (обновление 25.08.2026) — методика и рабочий механизм уже задокументированы в instrukciya-domeny-i-dostup.md (домен на профиле/команде + роль Domain Only Access Role, либо через Персону — раздел 4/Часть 2 той инструкции), включая готовый тест-кейс на примере отчёта брокера (Приложение к той же инструкции) — использовать его как чек-лист для этой проверки, не изобретать заново.

Дорожка F — RAG-корпус (зависит от готовности ролевой модели)

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| F1. Загрузка 2 согласованных коллекций документов | Д8 предоставляет документы, АйТиКью Про загружает | ✅ Идёт (стартовало раньше графика — ещё на Этапе 1) |
| F2. Индексация с учётом разграничения доступа | АйТиКью Про | ✅ Поиск по коллекциям уже работает |
| F3. Проверка поиска и разграничения между ролями | Совместно | Конец недели 3 |

Дорожка G — AI Guard → облачная LLM (независима от остальных, можно начинать сразу)

| Подзадача | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| G1. Учётные данные/API-доступ к выбранной облачной модели | Д8 — технический контакт, как можно раньше | Дни 1–2 |
| G2. Настройка маршрутизации через AI Guard | АйТиКью Про | Дни 1–3 |
| G3. Первый прогон сценария «Анонимизатор-1» (обезличивание в запросе) | АйТиКью Про | Конец недели 2 |

✅ Канал к облачной LLM через AI Guard работает (обновление 25.08.2026) — G1/G2 выполнены; отдельное подтверждение прогона сценария «Анонимизатор-1» (G3) не поступало.

Условие перехода к Этапу 3: все 4 источника интегрированы и проверены, ролевая модель настроена и подтверждена сценариями «Платформа-1,2», RAG-корпус загружен и проиндексирован, канал к LLM через AI Guard работает и проверен сценарием «Анонимизатор-1». Не откладывать эти четыре проверки на Этап 3 — если что-то из них не готово к 19.08, Этап 3 стартует с недоделанным фундаментом.

## Этап 3 — Опытная эксплуатация (21.08–03.09.2026) — по неделям

Неделя 4 (21–27.08) — основная волна:

| Что тестируется | Ответственный |
| --- | --- |
| Анонимизатор 2, 3, 4, 5, 6 (документы, восстановление, журналирование, доступ, «грязные» данные) | Пилотная группа Д8 выполняет сценарии; АйТиКью Про фиксирует результаты и метрики |
| Платформа 3, 4, 5, 7 (API, ПДн из источников, комплексные запросы, почта) | Пилотная группа Д8; АйТиКью Про — техническая поддержка |

Неделя 5 (28.08–03.09) — оставшиеся сценарии + обучение:

| Что делается | Ответственный |
| --- | --- |
| Анонимизатор 7, 8, 9 (лимиты, работа из агентов, потоковая нагрузка) | АйТиКью Про проводит нагрузочные/интеграционные проверки, пилотная группа — сценарии из агентов (n8n/VS Code/Claude Code) |
| Платформа 6, 8 (RAG-проверка по нормативке ЦБ, сверки) | Пилотная группа Д8 |
| Обучение пилотной группы (1 сессия) | АйТиКью Про проводит, Д8 обеспечивает участие |
| Сбор обратной связи и тест-кейсов | Совместно |

Технический контакт Д8 — на этом этапе главная ответственность смещается на оперативное решение вопросов доступа для пилотной группы (до 20 пользователей), а не на интеграции.

## Этап 4 — Оценка и отчёт (04.09–10.09.2026)

| Подзадача | Ответственный |
| --- | --- |
| Анализ результатов по всем 17 сценариям (сведение метрик, факт. % против целевых порогов) | АйТиКью Про — команда внедрения |
| Итоговый отчёт + презентация | АйТиКью Про |
| Рекомендации по конфигурации промышленного внедрения | АйТиКью Про |
| Техническое задание на новый/дорабатываемый функционал | АйТиКью Про |
| Обратная связь по итогам пилота | Д8 — пилотная группа + технический контакт |
| Решение о переходе в промышленную эксплуатацию | Д8 — руководство (АО «Инвестиционная компания Д8») |
| Подписание Акта сдачи-приёмки (форма — Приложение №2 к договору) | Обе стороны — А.Б. Шаронин (АйТиКью Про) / В.В. Грицук (Д8) |

Результат этапа: итоговый отчёт, ТЗ на будущий функционал, подписанный Акт сдачи-приёмки.

# 3. Матрица тестовых сценариев

Компактная сводка всех 17 сценариев из ТЗ — не переписывать заново на каждой неделе, а закрывать по мере готовности инфраструктуры. «Когда» — рекомендуемое размещение по этапам, не жёсткая привязка из ТЗ.

## Блок «Анонимизатор» (AI Guard) — 9 сценариев

| № | Сценарий | Критерий приёмки (кратко) | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обезличивание в запросе (текст) | ≥20 запросов, 100% сущностей замаскировано, релевантность к эталону ≥90% | Этап 2, конец |
| 2 | Обезличивание в документе (7 форматов: xls/x, doc/x, pptx, json, xml, txt, pdf-текст, pdf-скан) | ≥10 документов на формат, ≥98% сущностей распознано и замаскировано, 0 утечек немаскированной сущности | Этап 3 |
| 3 | Восстановление в ответе (текст и документы) | 100% меток восстановлено верно на выборке ≥15 запросов с 2+ сущностями, без путаницы между ними | Этап 3 |
| 4 | Журналирование | 100% тестовых запросов отражены в журнале (пользователь/время/модель/типы скрытых данных); доступ к журналу — по согласованным ролям | Этап 2–3, сквозная проверка |
| 5 | Разграничение доступа (роль × модель) | ≥10 комбинаций, 100% доступ строго по матрице, 0 несанкционированных случаев | Этап 3 |
| 6 | Поведение на «грязных» данных (опечатки, нестандартные форматы) | Зафиксирован факт. % распознавания на ≥15 примерах; порог по умолчанию — не менее 70%, не считается дефектом ниже него | Этап 3 |
| 7 | Лимиты пользователей/групп | ≥3 сценария лимитов, 100% блокировка при достижении, корректное восстановление доступа | Этап 3 |
| 8 | Работа из агентов (n8n, VS Code, Claude Code, прямые клиенты claude.ai/OpenAI) | По 4 каналам, ≥5 запросов на канал, 100% успешной анонимизации/деанонимизации по сценариям 1–3 | Этап 3 |
| 9 | Потоковое/параллельное использование | ≥10 параллельных запросов, обработка каждого ≤15 сек, 0 смешения меток между запросами | Этап 3, ближе к концу |

## Блок «Платформа» — 8 сценариев

| № | Сценарий | Критерий приёмки (кратко) | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка прав на источник / таблицу-API / колонку-поле | ≥3 комбинации на каждый уровень, 100% строго по правам, 0 отклонений | Этап 2 |
| 2 | Права на уровне данных (по номеру договора/ФИО) | ≥10 запросов (разрешённые + неразрешённые), 100% корректный результат, отдельно — пограничный случай (похожий номер) с 0 ложных допусков | Этап 2–3 |
| 3 | Доступ через API (n8n / собственная разработка) | Тот же набор, что в сценарии 2, 100% совпадение поведения с чат-интерфейсом | Этап 3 |
| 4 | Анонимизация данных из подключённых источников (RAG/БД/API/MCP) | ≥10 запросов, ≥95% ПДн обезличено на выходе во внешнюю LLM и корректно деанонимизировано в ответе; отдельная проверка исходящего трафика | Этап 3 |
| 5 | Комплексные запросы из разных источников (CRM + DWH) | ≥8 случаев (права в обоих / ни в одном / только в одном источнике) — единое заранее зафиксированное поведение | Этап 3 |
| 6 | RAG-проверка документа на соответствие нормативке ЦБ РФ | ≥10 документов (включая заведомо несоответствующие) — все несоответствия выявлены | Этап 3 |
| 7 | Интеграция с почтой сотрудника (IMAP) | ≥5 запросов, 100% корректное саммари по своему ящику, 0 кросс-доступа к чужим ящикам (≥5 попыток) | Этап 3 |
| 8 | Сверки данных (две колонки витрины DWH) | ≥10 внесённых расхождений — 100% выявлено, ≤1 ложное срабатывание на 20 согласованных записей | Этап 3 |

Наблюдение по нагрузке тестирования: 13 из 17 сценариев сконцентрированы на Этапе 3 (2 недели) — стоит заранее распределить их по дням/трекам между членами пилотной группы, а не пытаться пройти все в последнюю неделю этапа.